Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta fase hemos avanzado significativamente en el desarrollo del Proyecto APT. Completamos la estructuración de la base de datos, el diseño del modelo entidad-relación y la implementación del backend inicial con Django. Además, se estableció la conexión con PostgreSQL para almacenar y gestionar los datos históricos de exportación de frutas chilenas. Se han cumplido los objetivos específicos asociados a la recopilación, limpieza y normalización de datos, así como al diseño preliminar del modelo predictivo de precios de exportación. También se avanzó en la definición de las variables que influyen en la predicción. |
| --- | --- |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste |
| Evidencias de avance | Las principales evidencias de avance son: - Diseño de la base de datos implementada en PostgreSQL. - Prototipo funcional del backend desarrollado en Django. - Link del git - Primer modelo predictivo entrenado con datos históricos para estimar precios de exportación. Estas evidencias demuestran el progreso técnico del proyecto y respaldan el cumplimiento de los objetivos iniciales. Para resguardar la calidad del trabajo, se han utilizado metodologías de validación cruzada para evaluar el modelo predictivo y se ha documentado todo el proceso en GitHub, asegurando trazabilidad y consistencia técnica. Adjunto otras evidencias: Evidencias |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Levantamiento de requerimientos | Análisis de fuentes de datos | PC, internet | 2 semanas | Equipo completo | Se optó solo por levantar la base de datos solo con datos de la ODEPA. Se tomó en cuenta ciertos requerimientos gracias a la entrevista | Completado |  |
| Modelado de datos | Diseño de BD | PostgreSQL | 2 semanas | Miguel / Jesús | Se optó por tomar todas las columnas de ODEPA para hacer la BD | Completado |  |
| Desarrollo software | Backend en Django | Python/Django | 3 semanas | Miguel / Jeús | Iniciado con un prototipo inicial | En curso | Para la semana 9 |
| Desarrollo software | Frontend en React | React.js | 3 semanas | Jesús | - | No iniciado |  |
| IA/Analítica de datos | Entrenamiento ML | Python, scikit-learn | 3 semanas | Vicente | Se empezó la primera iteración de modelos: Profet y RF. Próximo a realizar LTSM | En curso |  |
| Validación | Pruebas de usabilidad | Encuestas, prototipo | 2 semanas | Equipo completo | Se requiere de un PMV | No iniciado |  |
| Cierre | Informe y presentación | Word, PPT | 2 semanas | Equipo completo | Se requiere todo lo anterior | No iniciado |  |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Durante lo que llevamos del desarrollo del proyecto APT tuvimos algunos factores que facilitaron y otros que dificultaron el cumplimiento del plan de trabajo. Al principio nos costó saber bien por dónde empezar y cómo organizarnos, ya que aún había un poco de incertidumbre sobre algunas funciones del proyecto y su estructura. Para solucionarlo actualizamos las tareas de la carta Gantt y seguimos las fases que definimos, lo que nos ayudó a empezar, que es lo más importante y a avanzar de forma ordenada. También tuvimos algunas dificultades para coordinarnos como grupo, especialmente al integrar el trabajo de cada uno. Esto lo resolvimos configurando bien el repositorio en GitHub y manteniendo una comunicación constante por medio de reuniones y mensajes. Otros obstáculos fueron algunas inconsistencias en los datos CSV y el gran volumen de información que estamos manejando. Para superarlo, hicimos una revisión profunda de los datos antes de cargarlos a la base de datos, asegurando que todo quedara correcto para el modelo de predicción y se está trabajando con una cantidad más limitada de datos. Entre los factores que facilitaron el avance, destacó la buena división de roles, ya que cada integrante se está encargando de una parte del proyecto: Jesús Martínez en el frontend, Miguel Muñoz en el backend y Vicente Valenzuela en el modelo de predicción. Esto permitió trabajar en paralelo y que hubiesen avances más rápido.

Actividades ajustadas o eliminadas: Se realizaron algunos ajustes al plan de trabajo principalmente para optimizar el tiempo y enfocar los esfuerzos en las funciones más importantes del proyecto. Por ejemplo, se descartó por completo el desarrollo del sistema de usuarios y login, ya que para esta versión no es necesario contar con autenticación y registro, y se decidió priorizar las funciones principales como la visualización, simulación y predicción de datos. Además, en la etapa de carga de datos se optó por trabajar con una cantidad más limitada del dataset, ya que el conjunto original abarca alrededor de 20 años de información y eso aumentaba mucho el tiempo de procesamiento y la complejidad de la carga. Se decidió usar una muestra representativa de los últimos años para mantener buenos tiempos de respuesta y facilitar las pruebas. Actualmente también se está evaluando reducir la cantidad de datos por año para la versión final, con el fin de optimizar el rendimiento del sistema y centrar el análisis en los periodos más recientes, que son los más relevantes para el modelo predictivo.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Hasta ahora las principales actividades del proyecto ya fueron iniciadas y se encuentran en distintas etapas de avance, como el desarrollo del frontend, backend y el modelo predictivo. Sin embargo, una de las actividades que podría considerarse retrasada es el mayor involucramiento del entrevistado, ya que solo recientemente se logró concretar la entrevista durante la elaboración de este proyecto. Esto provocó que la información obtenida aún no tenga un impacto significativo en el proyecto. Para evitar que este retraso afecte el desarrollo general, se planificó una segunda reunión con el entrevistado para profundizar en algunos aspectos técnicos y validar las funcionalidades del sistema. Además, se ajustará el cronograma para integrar sus aportes en las etapas siguientes, como en el refinamiento de los requerimientos y pero especialmente en la validación final.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.